## Información (hidden)
Ejemplo
Tabla de Criticidad | [8 empty] | Se ve con una lista (ProbabilidadRiesgo) | Se ve con una lista (ImpactoRiesgo)
Alto | 3 | Matriz de Riesgos - Criticidad | [5 empty] | Criticidad | Probabilidad | Impacto
Medio | 2 |  | Probabilidad |  |  |  |  | 1 | Alta | Alto
Bajo | 1 |  | Alta | 4 | 2 | 1 |  | 3 | Media | Alto
|  |  | Media | 7 | 5 | 3 |  | 9 | Baja | Bajo
Estado |  |  | Baja | 9 | 8 | 6 |  | 7 | Media | Bajo
Abierto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Impacto | 4 | Alta | Bajo
Cerrado | [7 empty] | 7 | Media | Bajo
Eliminado | [7 empty] | 9 | Baja | Bajo
Problema |  | Tratamiento de Riesgos - Acciones | [5 empty] | 4 | Alta | Bajo
Criticidad = Impacto * Probabilidad
|  | 1, 2 y 3 | : Mayor prioridad, atención obligada, acción inmediata
|  | 4, 5, 6, 7 y 8 | : Prioridad media, decidir entre:
Plan de mitigación, si relación costo/beneficio es adecuada
Estado Riesgos |  |  | Plan de contingencia, si relación costo/beneficio no es adecuada
Pendiente |  | 9 | Baja prioridad y monitorear Riesgo
Cerrado
Eliminado
Problema

## Información del Documento
DualForce IT
Óptica Cruz - Sistema de Gestión de Ópticas SGO
2024-08-27
Información del documento
<Incorporara una breve descrición del contenido del documento, >
Nombre Archivo
1.4 Registro de Riesgos Proyecto.XLS
Historial Estructura Documento
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2015-03-11 | Gestión de Proyectos y Calidad | 1.0 | Versión Inicial
Historial Contenido Documento y Bitácora
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2024-08-27 | Derek Needham | 1.1 | Documento Inicial

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
ID | Fecha Creación | Tipo | Riesgo (Evento) | Causa | Efecto | Probabilidad Ocurrencia | Impacto | probabilidad | impacto | Criticidad | Respuesta (Evitar, Transferir, Mitigar) | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
R01 | 2024-08-27 | Técnico | Fallos en la integración de módulos | Incompatibilidad entre componentes | Retrasos en la entrega del sistema | Alta | Alta | 3 | 3 | Alta | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-20 | Abierto | Realizar pruebas adicionales para validar la compatibilidad antes de la integración definitiva.
R02 | 2024-08-27 | Operacional | Datos incompletos durante el registro de usuarios | Errores en la validación de datos en formularios | Pérdida de integridad de datos y posibles fallos operativos | Media | Media | 1 | 2 | Baja | Mitigar | Scrum Master | 2024-09-15 | Mitigado | Implementar validaciones adicionales en formularios y pruebas funcionales específicas.
R03 | 2024-08-28 | Financiero | Incremento de costos en infraestructura | Necesidad de servidores más robustos | Sobrecostos que afectan el presupuesto general del proyecto | Baja | Alta | 1 | 1 | Baja | Transferir | Cliente | 2024-09-30 | Abierto | Evaluar alternativas en la nube para optimizar costos sin comprometer el rendimiento.
R04 | 2024-08-28 | Legal | Incumplimiento de normativas de protección de datos | Manejo inadecuado de datos sensibles | Multas legales y pérdida de confianza de los clientes | Baja | Alta | 1 | 3 | Media | Transferir | Scrum Master | 2024-09-25 | Abierto | Iniciar revisiones legales y auditorías para garantizar el cumplimiento normativo.
R05 | 2024-08-28 | Técnico | Tiempo de inactividad del sistema | Actualizaciones críticas no programadas adecuadamente | Interrupciones en las operaciones del cliente | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-10-25 | Mitigado | Establecer ventanas de mantenimiento para minimizar los tiempos de inactividad.
R06 | 2024-08-29 | Recursos Humanos | Pérdida de un miembro clave del equipo | Renuncia o ausencia prolongada | Afectación en el cronograma y reasignación de tareas | Baja | Alta | 1 | 3 | Media | Mitigar | Scrum Master | 2024-09-30 | Cerrado | Redistribuir responsabilidades dentro del equipo y establecer roles alternativos.
R07 | 2024-08-29 | Operacional | Resistencia al cambio por parte de los usuarios | Falta de sensibilización sobre el sistema | Baja adopción del sistema y errores operativos | Alta | Media | 3 | 2 | Alta | Mitigar | Cliente | 2024-10-01 | Mitigado | Realizar sesiones de sensibilización y capacitación para los empleados de la empresa.
R08 | 2024-08-30 | Financiero | Sobrecostos por servicios en la nube | Uso no optimizado de recursos | Incremento de costos de operación | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-10-10 | Abierto | Revisar la configuración de la infraestructura en la nube para optimizar el consumo de recursos.
R09 | 2024-08-31 | Legal | Conflictos de propiedad intelectual | Uso de software o recursos no licenciados | Posibles demandas legales o interrupciones del proyecto | Baja | Alta | 1 | 3 | Media | Evitar | Scrum Master | 2024-11-01 | Abierto | Garantizar el uso adecuado de licencias y recursos aprobados mediante auditorías regulares.
R10 | 2024-08-31 | Técnico | Fallo en la base de datos | Configuración incorrecta o consultas ineficientes | Lentitud en las operaciones y posibles errores de acceso | Alta | Alta | 3 | 3 | Alta | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-15 | Abierto | Implementar índices y ajustes en las consultas para optimizar el rendimiento.
R11 | 2024-08-31 | Operacional | Errores en las órdenes de trabajo | Datos duplicados o incompletos en la creación de órdenes | Reclamos por parte de los clientes y retrasos en la operación | Baja | Alta | 2 | 3 | Media | Mitigar | Scrum Master | 2024-09-20 | Mitigado | Validar datos y realizar pruebas funcionales en el módulo de órdenes de trabajo.
R12 | 2024-09-01 | Recursos Humanos | Rotación de personal en el equipo del cliente | Falta de compromiso o interés del personal del cliente | Dificultad para adoptar el sistema | Media | Media | 2 | 2 | Media | Mitigar | Cliente | 2024-09-10 | Abierto | Planificar reuniones de seguimiento y capacitación para reforzar el compromiso del personal.
R13 | 2024-09-01 | Financiero | Retrasos en la aprobación de presupuesto | Procesos administrativos lentos | Demora en la adquisición de recursos esenciales | Media | Media | 2 | 2 | Media | Transferir | Cliente | 2024-09-15 | Abierto | Solicitar al cliente agilizar la aprobación de recursos necesarios para el proyecto.
R14 | 2024-09-01 | Técnico | Vulnerabilidades de seguridad | Falta de controles adecuados | Exposición del sistema a posibles ataques | Alta | Alta | 3 | 3 | Alta | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-25 | Abierto | Implementar análisis de seguridad y ajustes para fortalecer los controles del sistema.
R15 | 2024-09-02 | Operacional | Retrasos en la entrega de módulos clave | Tiempos de desarrollo subestimados | Impacto en el cronograma general del proyecto | Alta | Alta | 3 | 3 | Alta | Mitigar | Scrum Master | 2024-09-15 | Cerrado | Ajustar los plazos del sprint y priorizar la finalización de los módulos más críticos.
R16 | 2024-09-02 | Legal | Falta de documentación contractual | Requisitos no establecidos formalmente | Posibles disputas legales y problemas de interpretación | Baja | Alta | 1 | 3 | Media | Transferir | Scrum Master | 2024-10-01 | Abierto | Trabajar con el cliente para formalizar todos los requisitos en la documentación contractual.
R17 | 2024-09-03 | Técnico | Fallos en la interoperabilidad del sistema | Diferencias en los estándares entre componentes | Incompatibilidad entre módulos o herramientas externas | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-20 | Abierto | Realizar pruebas adicionales para garantizar la integración entre los diferentes módulos.
R18 | 2024-09-03 | Recursos Humanos | Fatiga del equipo por alta carga de trabajo | Plazos ajustados y falta de descanso | Baja calidad en los entregables | Alta | Media | 3 | 2 | Alta | Mitigar | Scrum Master | 2024-09-10 | Mitigado | Ajustar la planificación para incluir tiempos de descanso y redistribuir tareas.
R19 | 2024-09-04 | Técnico | Mal funcionamiento en el sistema de notificaciones | Configuración incorrecta o errores en el servidor | Notificaciones no enviadas o enviadas de forma incorrecta | Baja | Media | 1 | 2 | Baja | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-15 | Abierto | Revisar la configuración del servidor y los parámetros de notificación para garantizar su funcionamiento.
R20 | 2024-09-04 | Financiero | Incremento en los costos por ajustes no previstos | Cambios en los requisitos del cliente | Sobrecosto que afecta el presupuesto total | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Transferir | Cliente | 2024-09-15 | Abierto | Negociar ajustes contractuales para incluir estos costos adicionales.
R21 | 2024-09-04 | Operacional | Errores en la configuración de usuarios | Falta de controles en la asignación de roles | Usuarios con permisos inadecuados acceden a funciones restringidas | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-25 | Mitigado | Implementar controles adicionales en el módulo de usuarios para validar roles y permisos.
R22 | 2024-09-05 | Técnico | Falta de integración con herramientas externas | API externa no compatible con los requisitos del sistema | Funcionalidades críticas no disponibles | Media | Media | 2 | 2 | Media | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-30 | Abierto | Revisar la API externa y adaptar los módulos internos para garantizar la integración.
R23 | 2024-09-05 | Legal | Multas por incumplir plazos legales de entrega | Retrasos en el cronograma del proyecto | Penalizaciones económicas o daño reputacional | Baja | Alta | 1 | 3 | Media | Transferir | Scrum Master | 2024-10-01 | Abierto | Renegociar con el cliente un ajuste en las fechas de entrega para cumplir con los plazos legales.
R24 | 2024-09-05 | Técnico | Fallo en la conexión entre el cliente y el servidor | Configuración incorrecta de la red | Interrupciones en el acceso al sistema | Media | Media | 2 | 2 | Media | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-20 | Abierto | Ajustar las configuraciones de red y realizar pruebas de conectividad.
R25 | 2024-09-05 | Recursos Humanos | Falta de disponibilidad del cliente para pruebas | Prioridades internas del cliente | Retrasos en la validación de funcionalidades | Baja | Alta | 1 | 3 | Media | Mitigar | Scrum Master | 2024-09-15 | Cerrado | Acordar un calendario con el cliente para realizar las pruebas en horarios predefinidos.
R26 | 2024-09-05 | Técnico | Inestabilidad del sistema bajo alta carga | Falta de pruebas de estrés | Lentitud o caídas del sistema durante picos de uso | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-30 | Abierto | Realizar pruebas de estrés para evaluar el rendimiento del sistema bajo alta carga.
R27 | 2024-09-05 | Operacional | Falta de aceptación de los usuarios finales | Interfaz poco intuitiva | Baja adopción del sistema y rechazo por parte del personal | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Mitigar | Cliente | 2024-10-01 | Mitigado | Ajustar el diseño de la interfaz basándose en retroalimentación de los usuarios finales.
R28 | 2024-09-05 | Técnico | Fallo en el módulo de notificaciones | Problemas en la configuración del correo o API | Notificaciones no enviadas o incorrectas | Media | Media | 2 | 2 | Media | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-15 | Abierto | Revisar el módulo y realizar pruebas específicas para garantizar su correcto funcionamiento.
R29 | 2024-09-05 | Legal | Uso indebido de datos de clientes | Falta de políticas claras de acceso y uso de información | Multas legales y pérdida de confianza por parte de los usuarios | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Mitigar | Scrum Master | 2024-09-25 | Abierto | Implementar restricciones de acceso y un sistema de auditoría para supervisar el uso de datos.
R30 | 2024-09-05 | Técnico | Fallos en el despliegue en el entorno de producción | Configuraciones incorrectas en el servidor | Caída del sistema al momento de su implementación | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-20 | Abierto | Realizar pruebas adicionales en entornos de staging antes del despliegue final.

## Matriz Impacto y Probabilidad
MATRIZ DE RIESGOS
| Bajo | Medio | Alto
PROBABILIDAD | 3 | 6 | 9 | Alto
| 2 | 4 | 6 | Medio | PROBABILIDAD X IMPACTO = CRITICIDAD
| 1 | 2 | 3 | Bajo
| IMPACTO |  |  |  | Criticidad con valores:
[5 empty] | 1 y 2 | Bajo
[5 empty] | 3 y 4 | Medio
[5 empty] | 6 y 9 | Alto

## Hoja1
ID | Fecha Creación | Tipo | Riesgo (Evento) | Causa | Efecto | Probabilidad Ocurrencia | Impacto | probabilidad | impacto | Criticidad | Respuesta (Evitar, Transferir, Mitigar) | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
R01 | 2024-08-27 | Técnico | Fallos en la integración de módulos | Incompatibilidad entre componentes | Retrasos en la entrega del sistema | Alta | Alta | 3 | 3 | Alta | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-20 | Abierto | Realizar pruebas adicionales para validar la compatibilidad antes de la integración definitiva.
R02 | 2024-08-27 | Operacional | Datos incompletos durante el registro de usuarios | Errores en la validación de datos en formularios | Pérdida de integridad de datos y posibles fallos operativos | Media | Media | 2 | 2 | Media | Mitigar | Scrum Master | 2024-09-15 | Mitigado | Implementar validaciones adicionales en formularios y pruebas funcionales específicas.
R03 | 2024-08-28 | Financiero | Incremento de costos en infraestructura | Necesidad de servidores más robustos | Sobrecostos que afectan el presupuesto general del proyecto | Baja | Alta | 1 | 3 | Media | Transferir | Cliente | 2024-09-30 | Abierto | Evaluar alternativas en la nube para optimizar costos sin comprometer el rendimiento.
R04 | 2024-08-28 | Legal | Incumplimiento de normativas de protección de datos | Manejo inadecuado de datos sensibles | Multas legales y pérdida de confianza de los clientes | Baja | Muy Alta | 1 | 3 | Media | Transferir | Scrum Master | 2024-09-25 | Abierto | Iniciar revisiones legales y auditorías para garantizar el cumplimiento normativo.
R05 | 2024-08-28 | Técnico | Tiempo de inactividad del sistema | Actualizaciones críticas no programadas adecuadamente | Interrupciones en las operaciones del cliente | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-10-25 | Mitigado | Establecer ventanas de mantenimiento para minimizar los tiempos de inactividad.
R06 | 2024-08-29 | Recursos Humanos | Pérdida de un miembro clave del equipo | Renuncia o ausencia prolongada | Afectación en el cronograma y reasignación de tareas | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Mitigar | Scrum Master | 2024-09-30 | Cerrado | Redistribuir responsabilidades dentro del equipo y establecer roles alternativos.
R07 | 2024-08-29 | Operacional | Resistencia al cambio por parte de los usuarios | Falta de sensibilización sobre el sistema | Baja adopción del sistema y errores operativos | Alta | Media | 3 | 2 | Alta | Mitigar | Cliente | 2024-10-01 | Mitigado | Realizar sesiones de sensibilización y capacitación para los empleados de la empresa.
R08 | 2024-08-30 | Financiero | Sobrecostos por servicios en la nube | Uso no optimizado de recursos | Incremento de costos de operación | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-10-10 | Abierto | Revisar la configuración de la infraestructura en la nube para optimizar el consumo de recursos.
R09 | 2024-08-31 | Legal | Conflictos de propiedad intelectual | Uso de software o recursos no licenciados | Posibles demandas legales o interrupciones del proyecto | Baja | Muy Alta | 1 | 3 | Media | Evitar | Scrum Master | 2024-11-01 | Abierto | Garantizar el uso adecuado de licencias y recursos aprobados mediante auditorías regulares.
R10 | 2024-08-31 | Técnico | Fallo en la base de datos | Configuración incorrecta o consultas ineficientes | Lentitud en las operaciones y posibles errores de acceso | Alta | Alta | 3 | 3 | Alta | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-15 | Abierto | Implementar índices y ajustes en las consultas para optimizar el rendimiento.
R11 | 2024-08-31 | Operacional | Errores en las órdenes de trabajo | Datos duplicados o incompletos en la creación de órdenes | Reclamos por parte de los clientes y retrasos en la operación | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Mitigar | Scrum Master | 2024-09-20 | Mitigado | Validar datos y realizar pruebas funcionales en el módulo de órdenes de trabajo.
R12 | 2024-09-01 | Recursos Humanos | Rotación de personal en el equipo del cliente | Falta de compromiso o interés del personal del cliente | Dificultad para adoptar el sistema | Media | Media | 2 | 2 | Media | Mitigar | Cliente | 2024-09-10 | Abierto | Planificar reuniones de seguimiento y capacitación para reforzar el compromiso del personal.
R13 | 2024-09-01 | Financiero | Retrasos en la aprobación de presupuesto | Procesos administrativos lentos | Demora en la adquisición de recursos esenciales | Media | Media | 2 | 2 | Media | Transferir | Cliente | 2024-09-15 | Abierto | Solicitar al cliente agilizar la aprobación de recursos necesarios para el proyecto.
R14 | 2024-09-01 | Técnico | Vulnerabilidades de seguridad | Falta de controles adecuados | Exposición del sistema a posibles ataques | Alta | Muy Alta | 3 | 3 | Alta | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-25 | Abierto | Implementar análisis de seguridad y ajustes para fortalecer los controles del sistema.
R15 | 2024-09-02 | Operacional | Retrasos en la entrega de módulos clave | Tiempos de desarrollo subestimados | Impacto en el cronograma general del proyecto | Alta | Alta | 3 | 3 | Alta | Mitigar | Scrum Master | 2024-09-15 | Cerrado | Ajustar los plazos del sprint y priorizar la finalización de los módulos más críticos.
R16 | 2024-09-02 | Legal | Falta de documentación contractual | Requisitos no establecidos formalmente | Posibles disputas legales y problemas de interpretación | Baja | Alta | 1 | 3 | Media | Transferir | Scrum Master | 2024-10-01 | Abierto | Trabajar con el cliente para formalizar todos los requisitos en la documentación contractual.
R17 | 2024-09-03 | Técnico | Fallos en la interoperabilidad del sistema | Diferencias en los estándares entre componentes | Incompatibilidad entre módulos o herramientas externas | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-20 | Abierto | Realizar pruebas adicionales para garantizar la integración entre los diferentes módulos.
R18 | 2024-09-03 | Recursos Humanos | Fatiga del equipo por alta carga de trabajo | Plazos ajustados y falta de descanso | Baja calidad en los entregables | Alta | Media | 3 | 2 | Alta | Mitigar | Scrum Master | 2024-09-10 | Mitigado | Ajustar la planificación para incluir tiempos de descanso y redistribuir tareas.
R19 | 2024-09-04 | Técnico | Mal funcionamiento en el sistema de notificaciones | Configuración incorrecta o errores en el servidor | Notificaciones no enviadas o enviadas de forma incorrecta | Media | Media | 2 | 2 | Media | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-15 | Abierto | Revisar la configuración del servidor y los parámetros de notificación para garantizar su funcionamiento.
R20 | 2024-09-04 | Financiero | Incremento en los costos por ajustes no previstos | Cambios en los requisitos del cliente | Sobrecosto que afecta el presupuesto total | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Transferir | Cliente | 2024-09-15 | Abierto | Negociar ajustes contractuales para incluir estos costos adicionales.
R21 | 2024-09-04 | Operacional | Errores en la configuración de usuarios | Falta de controles en la asignación de roles | Usuarios con permisos inadecuados acceden a funciones restringidas | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-25 | Mitigado | Implementar controles adicionales en el módulo de usuarios para validar roles y permisos.
R22 | 2024-09-05 | Técnico | Falta de integración con herramientas externas | API externa no compatible con los requisitos del sistema | Funcionalidades críticas no disponibles | Media | Media | 2 | 2 | Media | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-30 | Abierto | Revisar la API externa y adaptar los módulos internos para garantizar la integración.
R23 | 2024-09-05 | Legal | Multas por incumplir plazos legales de entrega | Retrasos en el cronograma del proyecto | Penalizaciones económicas o daño reputacional | Baja | Alta | 1 | 3 | Media | Transferir | Scrum Master | 2024-10-01 | Abierto | Renegociar con el cliente un ajuste en las fechas de entrega para cumplir con los plazos legales.
R24 | 2024-09-05 | Técnico | Fallo en la conexión entre el cliente y el servidor | Configuración incorrecta de la red | Interrupciones en el acceso al sistema | Media | Media | 2 | 2 | Media | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-20 | Abierto | Ajustar las configuraciones de red y realizar pruebas de conectividad.
R25 | 2024-09-05 | Recursos Humanos | Falta de disponibilidad del cliente para pruebas | Prioridades internas del cliente | Retrasos en la validación de funcionalidades | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Mitigar | Scrum Master | 2024-09-15 | Cerrado | Acordar un calendario con el cliente para realizar las pruebas en horarios predefinidos.
R26 | 2024-09-05 | Técnico | Inestabilidad del sistema bajo alta carga | Falta de pruebas de estrés | Lentitud o caídas del sistema durante picos de uso | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-30 | Abierto | Realizar pruebas de estrés para evaluar el rendimiento del sistema bajo alta carga.
R27 | 2024-09-05 | Operacional | Falta de aceptación de los usuarios finales | Interfaz poco intuitiva | Baja adopción del sistema y rechazo por parte del personal | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Mitigar | Cliente | 2024-10-01 | Mitigado | Ajustar el diseño de la interfaz basándose en retroalimentación de los usuarios finales.
R28 | 2024-09-05 | Técnico | Fallo en el módulo de notificaciones | Problemas en la configuración del correo o API | Notificaciones no enviadas o incorrectas | Media | Media | 2 | 2 | Media | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-15 | Abierto | Revisar el módulo y realizar pruebas específicas para garantizar su correcto funcionamiento.
R29 | 2024-09-05 | Legal | Uso indebido de datos de clientes | Falta de políticas claras de acceso y uso de información | Multas legales y pérdida de confianza por parte de los usuarios | Media | Muy Alta | 2 | 3 | Alta | Mitigar | Scrum Master | 2024-09-25 | Abierto | Implementar restricciones de acceso y un sistema de auditoría para supervisar el uso de datos.
R30 | 2024-09-05 | Técnico | Fallos en el despliegue en el entorno de producción | Configuraciones incorrectas en el servidor | Caída del sistema al momento de su implementación | Media | Alta | 2 | 3 | Alta | Mitigar | Ingeniero Desarrollador | 2024-09-20 | Abierto | Realizar pruebas adicionales en entornos de staging antes del despliegue final.

## Matriz (hidden)
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto

## EJMatriz Impacto y Probabilidad (hidden)
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto