## Información (hidden)
Ejemplo
Tabla de Criticidad | [8 empty] | Se ve con una lista (ProbabilidadRiesgo) | Se ve con una lista (ImpactoRiesgo)
Alto | 3 | Matriz de Riesgos - Criticidad | [5 empty] | Criticidad | Probabilidad | Impacto
Medio | 2 |  | Probabilidad |  |  |  |  | 1 | Alta | Alto
Bajo | 1 |  | Alta | 4 | 2 | 1 |  | 3 | Media | Alto
|  |  | Media | 7 | 5 | 3 |  | 9 | Baja | Bajo
Estado |  |  | Baja | 9 | 8 | 6 |  | 7 | Media | Bajo
Abierto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Impacto | 4 | Alta | Bajo
Cerrado | [7 empty] | 7 | Media | Bajo
Eliminado | [7 empty] | 9 | Baja | Bajo
Problema |  | Tratamiento de Riesgos - Acciones | [5 empty] | 4 | Alta | Bajo
Criticidad = Impacto * Probabilidad
|  | 1, 2 y 3 | : Mayor prioridad, atención obligada, acción inmediata
|  | 4, 5, 6, 7 y 8 | : Prioridad media, decidir entre:
Plan de mitigación, si relación costo/beneficio es adecuada
Estado Riesgos |  |  | Plan de contingencia, si relación costo/beneficio no es adecuada
Pendiente |  | 9 | Baja prioridad y monitorear Riesgo
Cerrado
Eliminado
Problema

## Información del Documento
DualForce IT
Óptica Cruz - Sistema de Gestión de Ópticas SGO
2024-08-27
Información del documento
<Incorporara una breve descrición del contenido del documento, >
Nombre Archivo
1.4 Registro de Riesgos Proyecto.XLS
Historial Estructura Documento
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2015-03-11 | Gestión de Proyectos y Calidad | 1.0 | Versión Inicial
Historial Contenido Documento y Bitácora
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2024-08-27 | Derek Needham | 1.1 | Documento Inicial

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
ID | Fecha Creación | Tipo | Riesgo (Evento) | Causa | Efecto | Probabilidad Ocurrencia | Impacto | probabilidad | impacto | Criticidad | Respuesta (Evitar, Transferir, Mitigar) | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
R01 | 2024-08-27 | Técnico | Fallo en la digitalización de órdenes | Problemas técnicos con el sistema de gestión | Retrasos en el procesamiento de pedidos | Alto | Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar | Rodrigo Vásquez | 2024-10-20 | Abierto
R02 | 2024-08-27 | Financiero | Aumento en los costos de implementación | Necesidad de adquirir software o infraestructura adicional | Incremento de presupuesto, afectando el flujo del proyecto | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Evitar | José Amador | 2024-10-15 | Abierto
R03 | 2024-08-27 | Operacional | Error en la gestión de usuarios | Datos incompletos o duplicados durante el registro de usuarios | Pérdida de integridad en la información, afectando la operatividad | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Mitigar | Derek Needham | 2024-10-18 | Abierto
R04 | 2024-08-27 | Legal | Incompatibilidad con la legislación de protección de datos | No cumplimiento con la ley de protección de datos personales | Multas y sanciones legales, pérdida de confianza de los clientes | Bajo | Muy Alto | 1 | 3 | Medio | Transferir | José Amador | 2024-10-25 | Abierto
R05 | 2024-08-27 | Técnico | Fallo en la digitalización de órdenes | Problemas técnicos con el sistema de gestión | Retrasos en el procesamiento de pedidos | Alto | Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar | Derek Needham | 2024-10-20 | Abierto
R06 | 2024-08-27 | Financiero | Aumento en los costos de implementación | Necesidad de adquirir software o infraestructura adicional | Incremento de presupuesto, afectando el flujo del proyecto | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Evitar | Rodrigo Vásquez | 2024-10-15 | Abierto
R07 | 2024-08-28 | Operacional | Error en la gestión de usuarios | Datos incompletos o duplicados durante el registro de usuarios | Pérdida de integridad en la información, afectando la operatividad | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Mitigar | Derek Needham | 2024-10-18 | Abierto
R08 | 2024-08-28 | Recursos Humanos | Falta de personal cualificado | Dificultad para encontrar perfiles adecuados | Retrasos en la implementación de módulos clave | Alto | Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar | Rodrigo Vásquez | 2024-11-01 | Abierto
R09 | 2024-08-28 | Legal | Incompatibilidad con la legislación de protección de datos | No cumplimiento con la ley de protección de datos personales | Multas y sanciones legales, pérdida de confianza de los clientes | Bajo | Muy Alto | 1 | 3 | Medio | Transferir | José Amador | 2024-10-25 | Abierto
R10 | 2024-08-28 | Financiero | Aumento en los costos de implementación | Necesidad de adquirir software o infraestructura adicional | Incremento de presupuesto, afectando el flujo del proyecto | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Evitar | Rodrigo Vásquez | 2024-10-15 | Abierto
R11 | 2024-08-28 | Operacional | Error en la gestión de usuarios | Datos incompletos o duplicados durante el registro de usuarios | Pérdida de integridad en la información, afectando la operatividad | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Mitigar | José Amador | 2024-10-18 | Abierto
R12 | 2024-08-28 | Recursos Humanos | Falta de personal cualificado | Dificultad para encontrar perfiles adecuados | Retrasos en la implementación de módulos clave | Alto | Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar | Derek Needham | 2024-11-01 | Abierto
R13 | 2024-08-29 | Legal | Incompatibilidad con la legislación de protección de datos | No cumplimiento con la ley de protección de datos personales | Multas y sanciones legales, pérdida de confianza de los clientes | Bajo | Muy Alto | 1 | 3 | Medio | Transferir | José Amador | 2024-10-25 | Abierto
R14 | 2024-08-29 | Técnico | Fallo en la digitalización de órdenes | Problemas técnicos con el sistema de gestión | Retrasos en el procesamiento de pedidos | Bajo | Bajo | 1 | 1 | Bajo | Mitigar | Derek Needham | 2024-10-20 | Abierto
R15 | 2024-08-29 | Financiero | Aumento en los costos de implementación | Necesidad de adquirir software o infraestructura adicional | Incremento de presupuesto, afectando el flujo del proyecto | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Evitar | Rodrigo Vásquez | 2024-10-15 | Abierto
R16 | 2024-08-29 | Recursos Humanos | Falta de personal cualificado | Dificultad para encontrar perfiles adecuados | Retrasos en la implementación de módulos clave | Alto | Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar | Derek Needham | 2024-11-01 | Abierto
R17 | 2024-08-29 | Legal | Incompatibilidad con la legislación de protección de datos | No cumplimiento con la ley de protección de datos personales | Multas y sanciones legales, pérdida de confianza de los clientes | Bajo | Muy Alto | 1 | 3 | Medio | Transferir | Rodrigo Vásquez | 2024-10-25 | Abierto
R18 | 2024-08-30 | Financiero | Aumento en los costos de implementación | Necesidad de adquirir software o infraestructura adicional | Incremento de presupuesto, afectando el flujo del proyecto | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Evitar | Rodrigo Vásquez | 2024-10-15 | Abierto
R19 | 2024-08-30 | Operacional | Error en la gestión de usuarios | Datos incompletos o duplicados durante el registro de usuarios | Pérdida de integridad en la información, afectando la operatividad | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Mitigar | José Amador | 2024-10-18 | Abierto
R20 | 2024-08-30 | Recursos Humanos | Falta de personal cualificado | Dificultad para encontrar perfiles adecuados | Retrasos en la implementación de módulos clave | Alto | Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar | Derek Needham | 2024-11-01 | Abierto
R21 | 2024-09-02 | Técnico | Fallo en la digitalización de órdenes | Problemas técnicos con el sistema de gestión | Retrasos en el procesamiento de pedidos | Alto | Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar | José Amador | 2024-10-20 | Abierto
R22 | 2024-09-03 | Operacional | Error en la gestión de usuarios | Datos incompletos o duplicados durante el registro de usuarios | Pérdida de integridad en la información, afectando la operatividad | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Mitigar | Rodrigo Vásquez | 2024-10-18 | Abierto
R23 | 2024-09-04 | Legal | Incompatibilidad con la legislación de protección de datos | No cumplimiento con la ley de protección de datos personales | Multas y sanciones legales, pérdida de confianza de los clientes | Bajo | Bajo | 1 | 1 | Bajo | Transferir | Derek Needham | 2024-10-25 | Abierto
R24 | 2024-09-05 | Financiero | Aumento en los costos de implementación | Necesidad de adquirir software o infraestructura adicional | Incremento de presupuesto, afectando el flujo del proyecto | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Evitar | José Amador | 2024-10-15 | Abierto
R25 | 2024-08-27 | Recursos Humanos | Falta de personal cualificado | Dificultad para encontrar perfiles adecuados | Retrasos en la implementación de módulos clave | Alto | Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar | Rodrigo Vásquez | 2024-11-01 | Abierto
R26 | 2024-08-28 | Técnico | Fallo en la digitalización de órdenes | Problemas técnicos con el sistema de gestión | Retrasos en el procesamiento de pedidos | Alto | Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar | Derek Needham | 2024-10-20 | Abierto
R27 | 2024-08-29 | Operacional | Error en la gestión de usuarios | Datos incompletos o duplicados durante el registro de usuarios | Pérdida de integridad en la información, afectando la operatividad | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Mitigar | José Amador | 2024-10-18 | Abierto
R28 | 2024-08-30 | Legal | Incompatibilidad con la legislación de protección de datos | No cumplimiento con la ley de protección de datos personales | Multas y sanciones legales, pérdida de confianza de los clientes | Bajo | Muy Alto | 1 | 3 | Medio | Transferir | Rodrigo Vásquez | 2024-10-25 | Abierto
R29 | 2024-09-02 | Financiero | Aumento en los costos de implementación | Necesidad de adquirir software o infraestructura adicional | Incremento de presupuesto, afectando el flujo del proyecto | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Evitar | Derek Needham | 2024-10-15 | Abierto
R30 | 2024-09-03 | Recursos Humanos | Falta de personal cualificado | Dificultad para encontrar perfiles adecuados | Retrasos en la implementación de módulos clave | Alto | Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar | José Amador | 2024-11-01 | Abierto
R31 | 2024-08-30 | Técnico | Fallo en la digitalización de órdenes | Problemas técnicos con el sistema de gestión | Retrasos en el procesamiento de pedidos | Alto | Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar | José Amador | 2024-10-20 | Abierto
R32 | 2024-08-30 | Financiero | Aumento en los costos de implementación | Necesidad de adquirir software o infraestructura adicional | Incremento de presupuesto, afectando el flujo del proyecto | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Evitar | Derek Needham | 2024-10-15 | Abierto
R33 | 2024-09-02 | Recursos Humanos | Falta de personal cualificado | Dificultad para encontrar perfiles adecuados | Retrasos en la implementación de módulos clave | Bajo | Bajo | 1 | 1 | Bajo | Mitigar | Derek Needham | 2024-11-01 | Abierto
R34 | 2024-09-02 | Legal | Incompatibilidad con la legislación de protección de datos | No cumplimiento con la ley de protección de datos personales | Multas y sanciones legales, pérdida de confianza de los clientes | Bajo | Muy Alto | 1 | 3 | Medio | Transferir | Rodrigo Vásquez | 2024-10-25 | Abierto
R35 | 2024-09-02 | Operacional | Error en la gestión de usuarios | Datos incompletos o duplicados durante el registro de usuarios | Pérdida de integridad en la información, afectando la operatividad | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Mitigar | Rodrigo Vásquez | 2024-10-18 | Abierto
R36 | 2024-09-02 | Recursos Humanos | Falta de personal cualificado | Dificultad para encontrar perfiles adecuados | Retrasos en la implementación de módulos clave | Alto | Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar | José Amador | 2024-11-01 | Abierto
R37 | 2024-09-03 | Técnico | Fallo en la digitalización de órdenes | Problemas técnicos con el sistema de gestión | Retrasos en el procesamiento de pedidos | Alto | Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar | José Amador | 2024-10-20 | Abierto
R38 | 2024-09-03 | Financiero | Aumento en los costos de implementación | Necesidad de adquirir software o infraestructura adicional | Incremento de presupuesto, afectando el flujo del proyecto | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Evitar | Derek Needham | 2024-10-15 | Abierto
R39 | 2024-09-03 | Legal | Incompatibilidad con la legislación de protección de datos | No cumplimiento con la ley de protección de datos personales | Multas y sanciones legales, pérdida de confianza de los clientes | Bajo | Muy Alto | 1 | 3 | Medio | Transferir | Derek Needham | 2024-10-25 | Abierto
R40 | 2024-09-03 | Técnico | Fallo en la digitalización de órdenes | Problemas técnicos con el sistema de gestión | Retrasos en el procesamiento de pedidos | Alto | Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar | Rodrigo Vásquez | 2024-10-20 | Abierto
R41 | 2024-09-04 | Operacional | Error en la gestión de usuarios | Datos incompletos o duplicados durante el registro de usuarios | Pérdida de integridad en la información, afectando la operatividad | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Mitigar | Rodrigo Vásquez | 2024-10-18 | Abierto
R42 | 2024-09-04 | Recursos Humanos | Falta de personal cualificado | Dificultad para encontrar perfiles adecuados | Retrasos en la implementación de módulos clave | Alto | Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar | José Amador | 2024-11-01 | Abierto
R43 | 2024-09-04 | Técnico | Fallo en la digitalización de órdenes | Problemas técnicos con el sistema de gestión | Retrasos en el procesamiento de pedidos | Alto | Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar | Rodrigo Vásquez | 2024-10-20 | Abierto
R44 | 2024-09-04 | Financiero | Aumento en los costos de implementación | Necesidad de adquirir software o infraestructura adicional | Incremento de presupuesto, afectando el flujo del proyecto | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Evitar | José Amador | 2024-10-15 | Abierto
R45 | 2024-09-04 | Operacional | Error en la gestión de usuarios | Datos incompletos o duplicados durante el registro de usuarios | Pérdida de integridad en la información, afectando la operatividad | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Mitigar | Derek Needham | 2024-10-18 | Abierto
R46 | 2024-09-05 | Legal | Incompatibilidad con la legislación de protección de datos | No cumplimiento con la ley de protección de datos personales | Multas y sanciones legales, pérdida de confianza de los clientes | Bajo | Muy Alto | 1 | 3 | Medio | Transferir | Derek Needham | 2024-10-25 | Abierto
R47 | 2024-09-05 | Técnico | Fallo en la digitalización de órdenes | Problemas técnicos con el sistema de gestión | Retrasos en el procesamiento de pedidos | Alto | Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar | Rodrigo Vásquez | 2024-10-20 | Abierto
R48 | 2024-09-05 | Operacional | Error en la gestión de usuarios | Datos incompletos o duplicados durante el registro de usuarios | Pérdida de integridad en la información, afectando la operatividad | Medio | Medio | 2 | 2 | Medio | Mitigar | Derek Needham | 2024-10-18 | Abierto
R49 | 2024-09-05 | Recursos Humanos | Falta de personal cualificado | Dificultad para encontrar perfiles adecuados | Retrasos en la implementación de módulos clave | Alto | Alto | 3 | 3 | Alto | Mitigar | Rodrigo Vásquez | 2024-11-01 | Abierto
R50 | 2024-09-05 | Legal | Incompatibilidad con la legislación de protección de datos | No cumplimiento con la ley de protección de datos personales | Multas y sanciones legales, pérdida de confianza de los clientes | Bajo | Muy Alto | 1 | 3 | Medio | Transferir | José Amador | 2024-10-25 | Abierto

## Matriz Impacto y Probabilidad
MATRIZ DE RIESGOS
| Bajo | Medio | Alto
PROBABILIDAD | 3 | 6 | 9 | Alto
| 2 | 4 | 6 | Medio | PROBABILIDAD X IMPACTO = CRITICIDAD
| 1 | 2 | 3 | Bajo
| IMPACTO |  |  |  | Criticidad con valores:
[5 empty] | 1 y 2 | Bajo
[5 empty] | 3 y 4 | Medio
[5 empty] | 6 y 9 | Alto

## Matriz (hidden)
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto

## EJMatriz Impacto y Probabilidad (hidden)
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto