## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E1-H1 | Como administrador, necesito crear nuevos usuarios para que puedan acceder al sistema y gestionar clientes y órdenes de trabajo | Crear de usuarios | Hecho | 3 puntos | Sprint 3 | Alta | Esta funcionalidad es crítica para el funcionamiento del sistema, ya que sin usuarios no se puede operar.
E1-H2 | Como administrador, necesito editar información de usuarios registrados para mantener actualizada la información de éstos. | Actualizar información de usuarios | Hecho | 3 puntos | Sprint 3 | Media | Mejora la gestión de usuarios existentes.
E1-H3 | Como administrador, necesito asignar roles a los usuarios para definir sus permisos dentro del sistema | Asignar Roles y permisos | Hecho | 4 puntos | Sprint 3 | Media | Define la seguridad y control de acceso dentro del sistema.
E1-H4 | Como atendedor, necesito recuperar mi contraseña para poder acceder al sistema en caso de olvidarla | Recuperación de contraseña | Hecho | 3 puntos | Sprint 3 | Baja | Mejora la experiencia del usuario.
E1-H5 | Como administrador, necesito desactivar usuarios que ya no estén activos en la organización para mantener la seguridad del sistema | Desactivar usuario inactivos | Hecho | 3 puntos | Sprint 3 | Media | Mantiene la seguridad del sistema.
E2-H1 | Como atendedor, necesito crear nuevos clientes para mantener un historial de los clientes atendidos por la óptica | Crear clientes | Hecho | 4 puntos | Sprint 1 | Alta | Imprescindible para comenzar la gestión de los clientes.
E2-H2 | Como administrador, necesito que el sistema pueda paginar el listado de clientes para mantener una navegacion mas eficiente por el sistema | Paginar listado de clientes | Hecho | 3 puntos | Sprint 1 | Alta | Facilita el listado de clientes.
E2-H3 | Como atendedor, necesito buscar clientes existentes por nombre, apellido o rut, para acceder rápidamente a su información | Buscar clientes | Hecho | 3 puntos | Sprint 1 | Alta | Facilita la atención al cliente.
E2-H4 | Como administrador, necesito editar los datos de los clientes para mantener la información siempre al día | Editar clientes | Hecho | 3 puntos | Sprint 1 | Media | Mejora la gestión de clientes existentes.
E2-H5 | Como atendedor, necesito eliminar clientes para mantener actualizada la base de datos de clientes | Eliminar clientes | Hecho | 2 puntos | Sprint 1 | Baja | Mejora la administración del sistema.
E3-H1 | Como atendedor, necesito crear recetas médicas en el sistema para asociarlas a los clientes y órdenes de trabajo | Crear recetas médicas | Hecho | 3 puntos | Sprint 2 | Alta | Fundamental para el procesamiento de órdenes de trabajo.
E3-H2 | Como técnico óptico, necesito buscar las recetas médicas de un cliente para revisar su historial óptico | Buscar recetas médicas | Hecho | 2 puntos | Sprint 2 | Alta | Facilita la atención personalizada al cliente.
E3-H3 | Como administrador, necesito editar las recetas médicas para que actualizar la información con datos correctos | Editar recetas médicas | Hecho | 3 puntos | Sprint 2 | Media | Mejora la precisión del sistema.
E3-H4 | Como administrador, necesito eliminar las recetas médicas para no tener errores en el historial óptico de un cliente | Eliminar recetas médicas | Hecho | 1 puntos | Sprint 2 | Media | Mejora la precisión del sistema.
E3-H5 | Como técnico óptico, necesito generar copias de recetas médicas para entregar a los clientes si lo solicitan | Generar de copias de recetas médicas | Pendiente | 2 puntos | Sprint 2 | Baja | Mejora la experiencia del cliente.
E4-H1 | Como atendedor, necesito crear nuevas órdenes de trabajo para iniciar el proceso de elaboración de lentes | Crear órdenes de trabajo | Hecho | 4 puntos | Sprint 2 | Alta | Esencial para el proceso de producción.
E4-H2 | Como técnico óptico, necesito filtrar la búsqueda de las órdenes de trabajo por el RUN del cliente para acceder rápidamente a éstas | Filtrar búsqueda de órdenes de trabajo | Hecho | 2 puntos | Sprint 2 | Alta | Esencial para el proceso de producción.
E4-H3 | Como técnico óptico, necesito editar el estado de las órdenes de trabajo para saber el estado de éstas | Editar órdenes de trabajo | Pendiente | 3 puntos | Sprint 2 | Alta | Mantiene informados a los usuarios sobre el progreso.
E4-H4 | Como administrador, necesito consultar el historial de órdenes de trabajo para evaluar el desempeño de la óptica | Consultar Historial de órdenes de trabajo | Pendiente | 1 puntos | Sprint 2 | Media | Proporciona métricas y control sobre el flujo de trabajo.
E5-H1 | Como cliente, necesito ser notificado cuando mi orden de trabajo esté lista para poder retirar mis lentes | Notificar a cliente sobre órdenes de trabajo listas | Pendiente | 5 puntos | Sprint 3 | Alta | Mejora la comunicación con el cliente.
E5-H2 | Como cliente, necesito recibir notificaciones automáticas para estar informado sobre el avance del trabajo de mis lentes | Notificar a cliente sobre avances | Pendiente | 5 puntos | Sprint 3 | Alta | Mejora la experiencia del cliente.
E5-H3 | Como cliente, necesito ser notificado en caso de retrasos para saber si mi pedido tardará más de lo esperado | Notificar a cliente sobre retrasos | Pendiente | 5 puntos | Sprint 3 | Alta | Mejora la satisfacción del cliente.
E6-H1 | Como atendedor, necesito guardar abonos realizados por los clientes para llevar un control adecuado de los pagos | Guardar Abonos | En proceso | 5 puntos | Sprint 3 | Alta | Facilita la gestión financiera.
E6-H2 | Como atendedor, necesito editar los abonos de una orden de trabajo ya creada para mantener actualizado los abonos del cliente | Editar Abonos | Pendiente | 5 puntos | Sprint 3 | Baja | Facilita el cierre de las órdenes.
E7-H1 | Como técnico óptico, necesito generar un certificado de elaboración de lentes para que los clientes puedan presentarlo a los prestadores de salud | Crear certificados | Pendiente | 4 puntos | Sprint 3 | Alta | Es un requisito normativo necesario.
E7-H2 | Como técnico óptico, necesito enviar el certificado al cliente por correo electrónico para facilitar su gestión | Enviar certificados a cliente | Pendiente | 2 puntos | Sprint 3 | Media | Mejora la comodidad del cliente.
Note on B6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Hay una tarea anclada a este comentario que no se puede ver en el cliente. Comentario: @RODRIGO . VASQUEZ NUNEZ he agregado esta historia faltante, favor revisar

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.