## ROADMAP
ACTIVIDADES |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15
|  | 26/08 - 30/08 | 02/09 - 06/09 | 09/09 - 13/09 | 16/09 - 20/09 | 23/09 - 27/09 | 30/09 - 04/10 | 07/10 - 11/10 | 14/10 - 18/10 | 21/10 - 25/10 | 28/10 - 01/11 | 04/11 - 08/11 | 11/11 - 15/11 | 18/11 - 22/11 | 25/11 - 29/11 | 02/12 - 06/12
Sprint 0 |  | 2 semanas
Kickoff del Proyecto
Documento Visión y Roles
Levantamiento de Requerimientos
Definir Épicas e Historias de usuario
Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
Sprint Planning
Creación del Product Backlog
Creación del Tablero Kanban
Creación de Repositorio GitHub
Buscar hosting para sitio web
Creación Roadmap
Creación del Diagrama de Arquitectura
Diseño de Base de Datos
Registro de Riesgos del Proyecto
Sprint Review
Sprint Restrospective
Sprint1 |  |  |  | 3 semanas
Sprint Planning
Refinamiento del Product Backlog
Desarrollo Épica 2: Gestión de Clientes
Pruebas
Correcciones
Hosting de sistema en la web
Sprint Review
Sprint Restrospective
Sprint2 | [6 empty] | 4 semanas
Sprint Planning
Refinamiento del Product Backlog
Desarrollo Épica 3: Gestión de Recetas
Desarrollo Épica 4: Gestión de Ordenes de Trabajo
Pruebas
Correcciones
Sprint Review
Sprint Restrospective
Sprint3 | [10 empty] | 4 semanas
Sprint Planning
Refinamiento del Product Backlog
Desarrollo Épica 1: Gestión de Usuarios
Desarrollo Épica 6: Registro de Abonos
Desarrollo Épica 5: Notificaciones a Clientes
Desarrollo Épica 7: Elaboración de Certificados
Pruebas
Correcciones
Preparación para el Lanzamiento
Capacitación de Usuarios
Sprint Review
Sprint Restrospective
Sprint Refinamiento | [14 empty] | 2 semanas
Correcciones Finales
Pruebas Finales
Refinamiento
Sprint Review
Retrospectiva Final
Cierre del proyecto
Note on B4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Confirmar si es que va